## Slide 1: Entrenamiento para la elaboración y presentación de los NIR en virtud del ETF del Acuerdo de París
Bogotá, Colombia 23-25 de julio de 2024
Ejercicio: Buenas prácticas para la gestión del ciclo de inventario y el plan de trabajo (45 minutos)
Fernando Farias
Asesor Principal
UNEP-Copenhagen Climate Centre

## Slide 2: Herramientas de gestión de inventarios de GEI
El IPCC define en el nuevo material agregado en los Refinamientos de 2019 a las Directrices del IPCC de 2006 una serie de herramientas para la gestion de inventarios destinadas a ayudar a garantizar la eficiencia y la transparencia en las actividades de compilación del inventario, garantizando el TACCC, la puntualidad y el buen uso de los recursos
Varias de estas herramientas se incluyen en los MPG como contenido que las Partes deben incluir en sus BTR

## Slide 3: Herramientas de gestión de inventarios de GEI
Herramientas de gestión de inventarios de GEI
Planes de mejora
Educación, sensibilización y acceso del público a la información
Actividades de capacitación sobre inventarios de GEI
Gestión de QA/QC y material de documentación
Sistemas de gestión de datos
Planes de trabajo
Fuente:
Refinamientos del IPCC de 2019

## Slide 4: Planes de trabajo
El plan de trabajo aclara el calendario de pasos para generar productos del inventario de GEI.
Los planes de trabajo deben revisarse y, cuando sea necesario, actualizarse antes de que comience un nuevo ciclo de actualización de inventarios.

## Slide 5: Planes de trabajo
Etapas que deben considerarse en un plan de trabajo de inventario
Planificación
Recopilación de datos
Cálculos
Llenado de formatos (software de informes)
Redacción de informes (capítulo BTR)
Revisión interna/externa
Presentación (BTR o independiente)
Documentación de futuras mejoras
Archivo

## Slide 6: Planes de trabajo
Planificación del trabajo en equipo
Coordinación institucional para la recopilación de datos
Asignación de funciones, tener en cuenta la disponibilidad del personal, la experiencia
Soporte externo (QA)
Calendario
Gestión de recursos
Contingencias
Documentación y archivo
Identificación de mejoras

## Slide 7: Planes de trabajo: Ciclo Bienal (Chile)

## Slide 8: Planes de trabajo: ejemplo de formato tabular
Fuente: U.S. EPA Toolkit for Building National GHG Inventory Systems

## Slide 9: Ejercicio 1. Asignación de roles
Discutir cómo asignar mejor las siguientes funciones para el próximo ciclo de preparación del inventario de GEI de su país (utilice el ciclo presentado en la siguiente diapositiva)
Rellene las diapositivas al final de esta presentación con sus respuestas y comentarios.
Compilador de inventario
Líder sectorial
Gestor de inventario
Equipos sectoriales
Revisor externo (QA)
Proveedor de datos

## Slide 10: Ejercicio 1. Asignación de roles
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Compilador de inventario
Líder sectorial
Gestor de inventario
Equipos sectoriales
Revisor externo (QA)
Proveedor de datos
1. Planificación
2. Recopilación de datos
3. Cálculos
4. Formatos de llenado (software)
5. Redacción de informes (capítulo BTR)
6. Examen interno/externo
7. Presentación y archivo

## Slide 11: Ejercicio 2. Carta Gantt
Rellene las diapositivas al final de esta presentación con sus respuestas y comentarios.
2. Preparar una Carta Gantt sencilla que permita a su país finalizar la preparación del inventario nacional antes del 31/12/2024. Discutir la viabilidad de la propuesta

## Slide 12: Ejercicio 2. Gráfico de Gantt
Actividades |  |  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | noviembre | diciembre
Planificación |  |  |  |  |  |  |  | 
Recopilación de datos |  |  |  |  |  |  |  | 
Cálculos |  |  |  |  |  |  |  | 
Llenado de formatos (software de informes) |  |  |  |  |  |  |  | 
Redacción de informes (capítulo BTR) |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisión interna/externa |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación (BTR o independiente) |  |  |  |  |  |  |  | 
Documentación de futuras mejoras |  |  |  |  |  |  |  | 
Archivo |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: Ejercicio 2. Gráfico de Gantt: sus comentarios
#2
Viabilidad de la propuesta y condiciones de cumplimiento
- - - -

## Slide 14: ¡Gracias por su atención!
Fernando Farias
Asesor Principal
UNEP-Copenhagen Climate Centre